附件2

《佛山市扶贫志》编纂服务项目

采购需求

本项目为《佛山市扶贫志》编纂服务项目，包括资料收集整理、志稿编纂、志稿评议与审查验收等志书编纂各个环节，以及培训指导、工作管理等全流程工作。

### 一、项目名称

《佛山市扶贫志》编纂服务

### 二、项目预算

本项目预算金额为91.2万元。投标价不能超过采购预算，不接受联合体投标。

### 三、服务内容

根据《佛山市扶贫志》编纂实施方案和编纂大纲要求，开展志稿编纂、评议、审查验收，在规定时间内高质量完成各阶段工作，达到出版要求。项目完成时限为2026年12月31日。

### （一）资料收集整理

1.按照采购人要求，整理各参编单位提供的资料，按篇目和编纂规范进行整理和归档。

2.根据编纂大纲和篇目要求，对各参编单位提供资料的齐全性、完整性进行审核，会同参编单位补充收集与佛山扶贫工作相关的资料，包括新闻报道、调研报告、著述、图片等。

3.根据编纂大纲和篇目要求，到对口帮扶地区实地调研，补充收集资料。实地调研点不少于3个。

### （二）志稿编纂

1.根据编纂规范要求，对各参编单位提供的初稿进行审核、编辑加工、统稿。

2.根据编纂规范要求，对志稿进行分纂、总纂，确保全书内容完整、详略得当、重点突出、体例规范。

3.兜底承担部分初稿及编辑部承担内容的撰写工作。

### （三）志稿评议和审查验收

依照《广东省地方志工作条例》，志书编纂中应通过专家评议和初审、复审、终审等审查验收环节。本服务中需由供应商组织开展志稿评议、志稿初审工作，协助采购人做好志稿复审、终审工作，各环节评审费由供应商负责。因项目质量未达到要求而重复开展的评议和初审，其评审相关费用，仍由供应商支付。每次评审后，供应商均应认真梳理吸纳有关意见，确实不能采纳的，应向采购人书面提交合理的解释说明。

1.组织专家评议。志稿完成总纂后，从《佛山市扶贫志》专家组成员中选取专家进行评议，人数不少于8人，其中地方志专家不少于4人。

2.广泛征求意见。志稿通过评议并修改后，按采购人要求广泛征求各参编单位的意见，整理吸纳相关意见，修改完善志稿。

3.组织志稿初审。志稿修改定稿、达到送审要求后，报经采购人同意，组织初审。初审应对全书进行审查，重点审查资料真实、全面，符合国家保密规定；内容表述准确，突出时代特色、地方特色和行业特色等。初审包括两个层面的审核：一是专家组审核。人员从《佛山市扶贫志》专家组选取，人数不少于8人，其中地方志专家不少于4人。二是老领导审核。由采购人邀请10位熟悉佛山扶贫工作的老领导参与评审，评审费由供应商支付。

4.协助采购人做好志稿复审和终审工作。及时提交送审稿，并根据复审和终审的审查验收意见，对稿件进行修改，直至达到送出版要求。

5.配合完成出版社审校和印刷审定工作，直至完成出版印刷。

### 四、服务形式

1.鉴于本项目要求高、专业性强且持续时间长，供应商要组建《佛山市扶贫志》课题组，并指定课题组负责人具体负责项目的统筹实施，按照采购人要求开展工作。

2.课题组负责人应具有较强统筹协调能力，曾参与史志或其他重要文化项目的管理工作。指定联络员，与采购人对接具体业务工作。服务期内，课题组对采购人提出的服务需求要及时响应。

3.本项目不得转包或分包。

### 五、人员要求

1.《佛山市扶贫志》课题组必要人数不少于6人。课题组成员结构合理，具有史志编纂经验，或者熟悉佛山地情市情，了解佛山扶贫方面的政策措施，具有较强文字写作编辑能力。

2.课题组成员构成包括但不限于总纂、分纂等，其中总纂（全书统稿）1人，分纂3人。总纂需熟悉地方志编写体例，曾参与地方志书编纂工作。

3.课题组成员要保持稳定，不得随意更换。如因特殊原因确需调整，需书面报经采购人同意。

4.课题组成员工作质量未能达到采购人要求的，供应商需按采购人意见及时更换课题组成员。

5.供应商需满足以上所提人员要求，或书面承诺签订合同后，在服务期内满足上述人员要求。

### 六、工作要求

1.供应商根据《佛山市扶贫志》编纂实施方案，在签订合同时提供初步编纂工作计划，经采购人确认后，按计划推进相关工作。工作计划应涵盖志书编纂工作全流程，包括资料收集、初稿撰写、分纂、总纂、专家评议、初审、复审、终审、出版等环节。供应商完成各阶段的主要环节后，需经采购人确认，方可进入下一个环节工作。

2.供应商需严格按照编纂工作计划做好人员分工，落实工作任务及要求，按照时限要求，高质量完成各阶段的工作任务。

3.供应商需建立工作台帐，对编纂工作过程进行详细记录。实施工作进度月报制度，每月定期向采购人书面报告工作进度，及时反馈、研究、解决编纂工作中遇到的问题。

4.供应商需建立项目沟通机制，加强团队成员之间的沟通。在志稿编纂阶段，每半个月组织召开一次工作沟通会，邀请采购人参加，研究、解决编纂业务问题，会商意见。

七、项目商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 金额（元） | 91.2万元。 |
| 2 | 供应商资格 | 1.供应商在中华人民共和国境内注册，且具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织。 2.供应商必需符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 3.供应商需经相关部门备案且没有外资背景，也没有外籍人员参与管理及项 目实施。 4.供应商投标价不能超过采购预算，超出则视为无效报价。 5.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 报价要求 | 1.本项目报价方式为固定总价包干。供应商必需对本项目整体内容进行报价，不得拆分。 2.本项目总价指供应商为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：资料收集、实地调研、志稿编纂、志稿评议、志稿初审、志稿复审、志稿终审所产生的费用，以及质量保障费用、全额含税发票、合同实施过程中的应预见和不可预见的费用等。 3.供应商需考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在项目实施过程中，如项目工作范围发生变更，由供应商和采购人双方协商解决。 |
| 4 | 服务时间 | 自合同生效后至《佛山市扶贫志》公开出版。各节点要求如下： （1）2025年6月底前：完成资料整理、志稿分纂、总纂统稿。 （2）2025年9月底前：完成志稿评议、意见反馈、志稿修改，形成送审稿。 （3）2025年11月底前：完成志稿初审、志稿修改，形成复审送审稿。 （4）2026年1月底前：协助完成志稿复审，修改稿件，形成终审送审稿。 （5）2026年3月底前：协助完成志稿终审，根据终审意见修改稿件，直至达到送出版要求。 |
| 5 | 服务地点 | 广东省内。 |
| 6 | 付款办法 | 1.合同款项支付阶段和比例如下： （1）合同生效后15个工作日内，采购人支付合同总额的25%； （2）完成总纂稿评议后15个工作日内，采购人支付合同总额的15%； （3）稿件通过初审后15个工作日内，采购人支付合同总额的15%； （4）稿件通过复审后15个工作日内，采购人支付合同总额的15%； （5）稿件通过终审后15个工作日内，采购人支付合同总额的25%； （6）志书公开出版后15个工作日内，采购人支付合同总额的5%。 2.合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。 3.付款方：采购人；收款方：供应商。 4.开具发票：供应商收款时必需提前开具有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必需与供应商名称一致。 5.供应商应理解采购人付款的相关程序，采购人在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 6.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。 |
| 7 | 保密、安全要求 | 1.合同生效后，供应商需向采购人提交保密承诺书。 2.项目实施过程中，供应商如更换工作人员，必需书面征得采购人同意。 3.本项目涉及的各参编单位提供的所有资料、初稿，以及供应商为完成该项目所收集的资料归采购人所有。供应商需保证不用作其他用途，不被项目之外的人员知悉。 |
| 8 | 验收要求 | 1．验收要求 （1）日常验收 供应商每月需以书面形式向采购人报告工作进展情况。 （2）阶段验收 供应商按照工作计划开展工作，采购人按照时间节点组织专家对供应商提供的稿件质量进行阶段性验收。 （3）完工验收 项目全部完成后，采购人对项目进行一次全面的整体验收。 供应商需为项目最终验收准备以下材料： 1）《佛山市扶贫志》编纂服务工作台帐纪事； 2）《佛山市扶贫志》补充收集资料包； 3）《佛山市扶贫志》评议稿、初审稿、复审稿、终审稿、送出版稿； 4）《佛山市扶贫志》各次评审意见汇总表； 5）《佛山市扶贫志》各次专家评审稿原件； 6）供应商为完成该项目建立的各项规章制度； 7）供应商组建团队的人员分工情况表。 2．项目验收依次序对照执行标准 （1）符合《地方志工作条例》《广东省地方志工作条例》《地方志书质量规定》等法律法规、行业技术规范标准。 （2）符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置及各项要求。 （3）符合《〈佛山市扶贫志〉〈佛山市全面小康志〉行文规范（试行）》、本项目工作合同。 （4）双方约定的其他验收标准。 上述各类标准与法规必需是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 |
| 9 | 项目实施 服务要求 | 1.本项目开始前，供应商参与本项目的课题组人员及相关工作人员必需接受采购人组织的业务知识培训。 2.供应商需编制初步编纂工作计划，经采购人确认后，按计划推进相关工作。供应商课题组完成各阶段的主要工作后，需经采购人确认，方可进入下一个环节工作。 3.供应商需建立项目沟通机制，在志稿编纂阶段，每半个月组织一次工作沟通会，邀请采购人参加，研究解决编纂业务问题，会商意见。 4.供应商需建立工作台帐，对工作过程进行详细记录，并及时整理、汇总，每月形成月报，书面报告采购人。 5.在项目实施进程中，供应商需指定课题组负责人负责统筹、协调项目各环节工作，课题组负责人不得随意更换。 6.供应商需指定项目联络员，负责与采购人对接，做好日常沟通工作。在项目开展过程中采购人认为有必要沟通时，可随时联系供应商到采购人所在地进行沟通，供应商不得以其他理由推托拒绝。 7.供应商不得以任何形式对本项目进行转包及分包。 |
| 10 | 项目处罚 规则要求 | 1.工作违纪处罚 （1）供应商课题组成员及工作人员若违反采购文件商务要求中的“保密、安全要求”中第3款规定的，采购人对供应商按每违纪1人次罚款500元人民币。 （2）供应商委派的课题组负责人不是投标时所确定的课题组负责人，采购人有权对供应商处以5000元人民币的罚款。 （3）未经采购人同意擅自更换课题组负责人的，每擅自更换一人次，采购人有权对供应商处以5000元人民币的罚款。 2.项目逾期处罚 （1）本项目实施过程中，实施进度需符合采购人与供应商确定的工作计划。否则，发现因供应商原因导致项目实际进度逾期10个工作日以上时，采购人有权对供应商予以警告，并从采购人发出警告之日起，每个工作日对供应商处以合同总额0.1%的逾期罚款，直到实施进度符合计划表要求为止。 （2）本项目在评审验收时，供应商需按评审结果进行修改，如不按要求进行修改或修改后仍无法通过专家验收，采购人有权采取适当扣减费用、推迟履行合同和终止合同等措施。终止合同时，供应商应于合同终止之日起10日内退还采购人已支付的款项，采购人未支付的款项不再支付。 （3）本项目实施过程中，如课题组成员工作质量未能达到采购人要求，采购人有权要求供应商在3个工作日内更换人员，否则，每逾期1个工作日对供应商处以合同总额0.1%的罚款。 （4）供应商需在合同规定的时间内完成本项目。否则，每逾期1个工作日将对供应商处以合同总额0.1%的罚款。逾期10个工作日以上时，采购人有权终止合同，由此造成采购人的经济损失由供应商承担。违约金不足以弥补损失的，供应商应按全额赔偿。 3.本项目发生质量问题处罚、工作违纪处罚、项目逾期处罚的，采购人应以书面形式通知供应商。 |